FORGERON

Workplan chiffré — METI UniPods AI Innovation Programme, Cohort 1

Porteur : Lamine SACKO — sackolamine994@gmail.com

Équipe : Lamine SACKO (fondateur, ingénieur — app / IA / firmware) · Aboubacar DIAMOUTÉNÉ (technicien électronique & assemblage) · poste Business/Commercial ouvert

Institution : ENI-ABT — UniPod Mali, Bamako

Période couverte : 26 octobre – 17 décembre 2026 (phase Ethiopian AI Institute + fin du parcours Wadhwani Ignite)

# 1. Objectif du workplan

Ce plan couvre la période qui suit la sélection en Cohorte 1 (244 retenus sur 670) et qui précède la sélection des 50 solutions invitées au bootcamp d'Addis-Abeba (semaine du 23 novembre 2026). Il avance sur deux pistes en parallèle, conformément à la structure du programme :

- Piste technique — durcir la couche IA agentique de Forgeron dans le cadre du programme de l'Ethiopian AI Institute (26 oct.–23 nov.).

- Piste business — transformer le prototype validé en venture investissable via le parcours Wadhwani Ignite (customer discovery, business model, go-to-market, investment readiness), en s'appuyant sur le pilote Kouratechnique.

Chaque activité est chiffrée pour rester réaliste sur les ressources d'une équipe de 2 personnes, en amorçage.

# 2. Plan d'action semaine par semaine

| Semaine | Piste technique — Institut IA (Ethiopian AI Institute) | Piste business — Wadhwani Ignite | Jalon clé |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 26–31 oct | Inscription & démarrage du module IA avancée ; définition du plan de durcissement de l'agent (cas limites lookahead, journal de décisions) | Finalisation du guide d'entretien client ; 1er entretien (Kouratechnique) | Workplan soumis (25 oct) |
| S2 2–8 nov | Tests de résistance de l'agent : 20+ scénarios de commandes ambiguës/dangereuses, 0 collision tolérée | 2–3 entretiens clients supplémentaires (ateliers Bamako + ENI-ABT) | 3 entretiens clients cumulés |
| S3 9–15 nov | Mesure de latence agent sous 4G/5G réelle ; réglage du repli multi-modèles | Synthèse persona & segments (Module 2 Wadhwani) à partir des entretiens | Persona validé sur du réel |
| S4 16–22 nov | Mise à jour de la vidéo démo (nouveaux cas d'usage agent) ; devoirs Institut IA rendus | Ébauche go-to-market (Module 3) ; préparation pitch court si sélection bootcamp | Dossier technique à jour |
| S5 23–29 nov | Résultat sélection des 50 (semaine du 23 nov) ; si retenu, prép. logistique Addis-Abeba | Poursuite Wadhwani (sessions hebdo) quel que soit le résultat | Décision bootcamp connue |
| S6–S8 30 nov–17 déc | Si non retenu pour nov. : consolidation technique en vue du bootcamp de février 2027 | Modules investment readiness ; 2e cycle de traction (pilote Kouratechnique) | Fin cycle Wadhwani (17 déc) |

# 3. Budget chiffré

Budget d'exécution pour la période, hors coûts déjà pris en charge par le programme (cours MIT, sessions Wadhwani, coaching).

| Poste de dépense | Détail | Coût (FCFA) | ≈ USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressource commerciale/business (part-temps, 2 mois) | Appui pour les entretiens clients et le suivi du pilote Kouratechnique — poste identifié comme prioritaire (point faible business) | 300 000 | ≈ 490 |
| Consommables & pièces d'usure machine | Forets, fraises, matière première pour tests d'usinage répétés pendant la phase de démo/pilote | 200 000 | ≈ 325 |
| Déplacements & entretiens clients | Transport pour 5 entretiens (ateliers de Bamako + ENI-ABT) sur 3 semaines | 100 000 | ≈ 165 |
| Connectivité 4G/5G (tests agent IA) | Forfaits data pour valider le routage cellulaire de l'agent en conditions réelles, 2 mois | 30 000 | ≈ 50 |
| Appels API / coûts cloud LLM | Volume de tests intensifs de l'agent (au-delà des paliers gratuits) pendant la phase de durcissement | 40 000 | ≈ 65 |
| Matériel de test complémentaire | Carte/driver de secours pour fiabiliser les démonstrations en direct | 80 000 | ≈ 130 |
| Contingence (10 %) | Marge pour imprévus | 75 000 | ≈ 120 |
| TOTAL |  | 825 000 | ≈ 1 340 |

Hypothèse de change utilisée : 1 USD ≈ 615 FCFA. Chiffres à ajuster avant soumission avec les coûts réels constatés (devis fournisseurs, forfaits opérateurs locaux).

# 4. Plan de financement

| Source | Montant (FCFA) | Statut |
| --- | --- | --- |
| Apport personnel des fondateurs | 400 000 | Confirmé |
| Revenu / avance pilote Kouratechnique | 300 000 | En discussion |
| À sécuriser (partenaire / prix / bourse) | 125 000 | À rechercher pendant Wadhwani |

Le solde à sécuriser (125 000 FCFA) est explicitement travaillé pendant les modules "investment readiness" de Wadhwani plutôt que supposé acquis.

# 5. Indicateurs de succès (au 23 novembre)

| Indicateur | Cible au 23 novembre |
| --- | --- |
| Cours MIT (foundational AI) | Terminé et certifié |
| Assiduité Wadhwani (sessions live) | 100 % des sessions mardi/jeudi |
| Entretiens clients réalisés | 5 (Kouratechnique + 3 ateliers + 1 institution technique) |
| Tests de sécurité agent (validation lookahead) | 20+ scénarios, 0 collision |
| Pilote payant / lettre d'intention | 1 (Kouratechnique) |
| Devoirs Institut IA rendus | 100 % à temps |

# 6. Risques & mitigations

- Retard sur les devoirs Institut IA (double charge avec Wadhwani) → bloquer 2 créneaux fixes/semaine dédiés, dès S1.

- Difficulté à obtenir 5 entretiens clients en 3 semaines → mobiliser Kouratechnique comme point d'entrée vers d'autres ateliers de son réseau.

- Dépassement du budget consommables (usure imprévue) → contingence de 10 % déjà intégrée au budget.

- Non-sélection dans les 50 de novembre → le plan bascule sans rupture vers le bootcamp de février 2027 (S6–S8 déjà orientées en ce sens).

Document de travail — à relire et ajuster (montants, dates de disponibilité de l'équipe, devis réels) avant soumission le 25 octobre 2026.